Laporan Mingguan [Proposal TA] Individu

Penyusunan Proposal Tugas Akhir
Minggu Ke: 10
Nama: Mutiara Enjelina
Kelompok TA: 16
Periode Laporan: 3 Nov - 8 Nov 2025

1. Aktivitas & Pembagian Tugas Minggu Ini

| No | Deskripsi Tugas | Kontribusi Saya | Target | Hasil yang Dicapai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menyusun Latar Belakang dengan referensi jurnal | Menulis draft awal 2 halaman | Selesai 2 halaman | Draft selesai, sudah dikonsultasikan | Hal. 1-2 |
| 2 | Menulis Lingkup Penelitian (Batasan Masalah) | Menulis Batasan cakupan proses Pembayaran | Batasan Keseluruhan Penelitian | Draft Selesai | Hal. 4 |
| 3 | Menyusun Tujuan Penelitian | Poin 1 dan 2 | 5 Poin | Draft selesai | Hal. 3 |

2. Rencana Pekerjaan Minggu Depan

| No | Tugas yang Akan Dikerjakan | Target | Rencana Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mengumpulkan literatur terkait topik penelitian (microservice, sistem pembayaran digital, integrasi API) | Daftar referensi terkumpul | 10 November 2025 |
| 2 | Menulis kajian literatur sebagai bagian awal Bab II | Draft kajian literatur selesai | 11 November 2025 |
| 3 | Menyusun studi terkait yang relevan dengan topik penelitian | Draft studi terkait selesai. | 12 November 2025 |
| 4 | Menulis landasan teori sebagai dasar penelitian | Draft landasan teori selesai | 13 November 2025 |
| 5 | Menyusun dan menyelaraskan keseluruhan Bab II | Draft Bab II lengkap | 14 November 2025 |

3. Kendala atau Pertanyaan

- Butuh koordinasi dengan anggota lain terkait:
Pembagian tugas penulisan Bab II dan perancangan awal Bab III (Metodologi Penelitian) agar alur penulisan dan pembahasan tetap konsisten serta tidak tumpang tindih.